**2016年度国家社科基金申报组织工作时间安排表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **时间** | **工作内容** | **负责单位** |
| 1 | 2015年11月下旬 | 召开国家社科基金申报动员大会  组织2-3场辅导报告会 | 社科处 |
| 2 | 2015年11月下旬－12月上旬（动员阶段) | 1.学院层面的申报工作动员、发动 | 各文科学院 |
| 2.邀请专家讲学 |
| 3.申请者初步确定选题 |
| 3 | 2015年12月中旬－2016年1月10日 | 1.全国哲社规划办指南下达后，各学院组织申请者研究申报指南，调整选题 | 各文科学院 |
| 2.12月24日前：上报选题至社科处 | 各文科学院 |
| 3.12月25-28日：社科处组织专家对选题提出意见并反馈意见至各学院 | 社科处 |
| 4.2016年1月10日前：各学院组织申请者进行项目论证 | 各文科学院 |
| 5.2016年1月11日,各学院将初稿上交社科处 | 各文科学院 |
| 4 | 2016年1月11－21日（第一次专家评审） | 2016年1月11－15日：社科处组织专家初评并反馈评审意见。 | 社科处 |
| 2016年1月16-20日:申请者根据专家意见修改申报材料。1月20日前：各学院将二稿上交社科处 | 各文科学院 |
| 5 | 2016年1月21-24日（第二次专家评审） | 社科处组织第二次专家评审并确定最终申报名单 | 社科处 |
| 6 | 2016年1月25-26日（现场论证会） | 社科处分学科组织现场论证会，邀请专家与申请者面对面交流论证修改事宜 | 社科处 |
| 7 | 2016年1月27-2月14日 | 申请者仔细打磨、修改申报材料 | 各文科学院 |
| 8 | 2016年2月14-17日 | 1.2016年2月14日前，各申请者将定稿发至学院科研秘书处；  2.学院科研秘书对申报材料进行形式审查及查重检查。  3.2016年2月17日前，各学院统一将申报材料电子版发送至社科处邮箱。 | 各文科学院 |
| 9 | 2016年2月18-20日 | 社科处审核申报材料并反馈意见，通过审核确认可以定稿后，申请者打印、提交纸质版。 | 社科处 |
| 10 | 2016年2月20-22日 | 各学院录入申报数据，提交纸质版申报材料至社科处科研科。 | 各文科学院 |
| 11 | 2016年2月22-24日 | 核查申报数据录入情况，审核纸质版申报材料，提交区哲社规划办。 | 社科处 |