2018年度国家社科基金申报组织工作时间安排表

| 序号 | 时间 | 工作内容 | 负责单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2017年9月29日 | 召开国家社科基金申报动员大会 | 社科处 |
| 2 | 2017年10－12月上旬（动员阶段) | 组织2-3场辅导报告会 | 社科处 |
|  |  | 1.学院层面的申报工作动员、发动 | 各文科学院 |
|  |  | 2.邀请专家讲学 |  |
|  |  | 3.申请者初步确定选题 |  |
|  |  | 4.2017年12月8日前：学院报送选题表到社科处 |  |
| 3 | 2017年12月下旬－2017年12月28日 （确定选题、帮扶专家） | 1.2017年12月21日全国哲社规划办指南下达后，社科处组织专家评审选题 | 社科处 |
|  |  | 2. 2017年12月26、28日：社科处组织选题论证沙龙，邀请专家与老师面对面指导老师结合课题指南调整选题 |  |
|  |  | 3. 3.2017年12月29日前：各学院组织申报老师确定帮扶专家名单，并将帮扶专家信息汇总报送至社科处 |  |
| 4 | 2017年12月下旬-2018年1月12日 （完成初稿阶段） | 1.2018年1月12日前：各学院组织申请者进行项目论证，根据帮扶专家指导意见修改申报材料。 2.2018年1月12日上午12点前,各学院将初稿上交社科处。 需提交以下材料电子版： （1）帮扶专家修改意见 （2）申请书 （3）活页 （4）申请汇总表 （5）申报查重表 | 各文科学院 |
| 5 | 2018年1月13－16日 （专家评审） | 社科处组织专家评审并确定最终申报名单 | 社科处 |
| 6 | 2018年1月17-19日 （现场论证会） | 社科处分学科组织现场论证会，邀请专家与申请者面对面交流论证修改事宜 | 社科处 |
| 7 | 2018年1月19-2月22日 （撰写二稿阶段） | 学院组织帮扶专家对申报者进行面对面指导，申请者根据专家意见仔细打磨、修改申报材料 | 各文科学院 |
| 8 | 2018年2月22-24日 （完成二稿阶段） | 1.2018年2月22日（年初七）前，各申请者将二稿发至学院科研秘书处； 2.学院科研秘书对申报材料进行形式审查及查重检查。 3.2018年2月24日（年初九）上午12点前，各学院统一将二稿上交至社科处。 需提交以下材料电子版： （1）帮扶专家修改意见 （2）申请书 （3）活页 （4）申请汇总表（需根据老师二稿申报材料进行修改，不可直接用一稿汇总表提交） （5）申报查重表（需根据老师二稿申报材料进行修改，不可直接用一稿查重表提交） | 各文科学院 |
| 9 | 2018年2月25-27日 （形式审查） | 社科处审核申报材料并反馈意见，通过审核确认可以定稿后，申请者打印、提交纸质版。 | 社科处 |
| 10 | 2018年2月27-28日（完成定稿阶段） | 2月28日前，各学院录入申报数据，提交纸质版申报材料至社科处科研科。需提交以下材料定稿电子版和纸质版： （1）各学院申报数据XMSBSJ.DBF （2）申请书 （3）活页 （4）申请汇总表（需根据老师定稿申报材料进行修改，不可直接用二稿汇总表提交） （5）申报查重表（需根据老师定稿申报材料进行修改，不可直接用一稿查重表提交） | 各文科学院 |
| 11 | 2018年3月1-2日 （学校整理申报材料） | 社科处核查申报数据录入情况，审核纸质版申报材料，加盖公章，打包寄出申报材料。 | 社科处 |
| 12 | 2018年3月3-4日 （上报申报材料） | 将申报材料报送至广西哲社规划办，逾期不交者广西哲社规划办不予受理。（广西哲社规划办要求3月4日前完成全区申报材料接收工作，3月5日起组织全区申报材料初筛工作） | 社科处 |
| 13 | 2018年3月5-9日 | 申报老师将起实际指导作用的帮扶专家的信息报送学院科研秘书处（帮扶专家信息与此前报送不一致的，以此次报送名单为准发放劳务费），学院于3月9日前将帮扶专家信息汇总报给社科处，社科处将给予每位帮扶专家按照400元/项发放劳务费，获得立项的项目，还将另外按照1000元/项给予奖励。 | 各文科学院 |

请注意电子版材料提交格式如下：

1、申报者

2、学院，其中申请书、活页文件夹。